# Tickets — App-first MVP，其後再恢復 Web／策展

Parent（App MVP）: docs/AI 空耳外語學習 APP－MVP 系統規劃書/Cursor-MVP App 規劃書.md
Parent（信任閘／Web／策展，已交付子切片＋延後前端）: docs/specs/parallel-web-curator-trust.md
Parent（Client-first 單字本）: docs/specs/client-first-wordcards-sync.md · ADR-0007
Parent（同字再查／本機短路）: docs/specs/local-notebook-lookup-short-circuit.md · ADR-0008
Glossary: docs/glossary.md · ADRs: docs/adr/（0001–0008）

## 總覽（2026-08-12）

| 指標 | 數量 |
| --- | --- |
| done | 13 |
| in-progress（WIP） | 1（18） |
| ready-for-agent | 1（11） |
| blocked | 1（12） |
| deferred | 2（05、06） |
| 完成率 | 13／18＝72%（不含 deferred：13／16＝81%） |

Frontier（無 blocker／可立刻開工）：

- 18 — 同字再查本機短路＋詳情重新分析 — in-progress（WIP）（AC 全綠；殘餘實機煙測）

- 11 — 封閉測試就緒與缺陷收斂（blocker 07–10 已全 done；與 18 平行）

## 策略（2026-08）

先完成 Android App MVP，再回頭做策展 Blazor（05）與 Web 學習端（06）。
04 的已驗證空耳 API 保留為 done（App 不經 Blazor 也能受益；策展暫可用 API）。
單字本長期形狀以 ADR-0007 Client-first＋可選雲端同步 為準（票 13–18；同字再查見 ADR-0008／票 18）；03 為歷史雲端鏡像基礎（done），不再視為「Server 擁有 App 卡」的終局。
明確不在本輪：iOS、Billing UI、完整 SRS、雲端 OCR、多 Agent、即時協同／CRDT。

## 工單進度主表

| # | 分組 | 標題 | 狀態 | 目前狀況 | code-review-dual | 檢測方式 | Blocker／前置 | 下一步 | 殘餘風險 | 近期工時 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 信任閘／基礎 | Application 測試骨架（prefactor） | done | 測試宿主與 fake seam 就緒，紅綠循環可跑 | 未跑 | 自動（dotnet test） | — | — | — | 0.25h（08-10） |
| 02 | 信任閘／基礎 | 後處理硬閘＋LLM 草稿標示 | done | MnemonicHardGate＋App 草稿橫幅已交付 | 未跑 | 自動（Application.Tests） | 01 | — | — | 0.5h（08-10） |
| 03 | 信任閘／基礎 | 單字本端到端可存可查（歷史雲端鏡像） | done | 雲端鏡像 CRUD 基礎；角色已由 13–15 重釋 | 未跑 | 自動+手動 | — | — | 語意已過渡至 Client-first | 0.75h（08-10） |
| 04 | 信任閘／基礎 | 已驗證空耳管理 API＋分析金標優先覆寫 | done | 策展 CRUD＋分析命中金標跳過 LLM | 未跑 | 自動（Application.Tests） | 02 | — | — | 0.5h（08-11） |
| 05 | Web／策展 | 策展端 Blazor：允許清單登入＋最小 CRUD | deferred | App-first 策略延後；過渡用 04 API | 不適用 | 手動（UI 煙測） | 04 done；App 07–10 | App MVP 後恢復 | — | — |
| 06 | Web／策展 | Web 學習端薄 MVP1 | deferred | App-first 延後；單字本＝雲端鏡像過渡 | 不適用 | 手動（Web 煙測） | 02、03；App 07–10 | App MVP 後恢復 | — | — |
| 07 | App MVP | 裝置端 OCR 選一字進分析 | done | MediaPicker＋裝置 OCR＋單選解析已接線 | 未跑 | 自動+手動（實機 OCR 品質） | — | — | CJK／泰文 on-device 腳本限制 | 0.5h（08-11） |
| 08 | App MVP | 播放正式發音（系統 TTS） | done | 結果／詳情／列表系統 TTS 已接 | 未跑 | 自動+手動（缺語音包提示） | — | — | — | 1.5h（08-12） |
| 09 | App MVP | 同字重產 ≤3 與分析錯誤態 | done | REGENERATION_LIMIT_EXCEEDED＋App 錯誤態 | 未跑 | 自動（App+API TDD） | — | — | — | 1.5h（08-12） |
| 10 | App MVP | 隱私／AI 聲明與設定收尾 | done | 應用內 LegalDocument 頁＋設定入口 | 未跑 | 自動+手動 | — | — | 商店託管 URL 留票 12 | 1.25h（08-12） |
| 11 | App 上架 | 封閉測試就緒與缺陷收斂 | ready-for-agent | 07–10 全 done；可開封閉測試輪次 | 未跑 | 手動（§15 檢核表） | 07–10（皆 done） | 產測試建置＋回歸清單 | 13–18 單字本驗收對齊 ADR-0007 | — |
| 12 | App 上架 | 商店素材與送審 | blocked | 等 11 封閉測試通過 | 不適用 | 手動（Play Console） | 11 | 11 完成後準備素材 | — | — |
| 13 | Client-first | 本機單字卡儲存與列表／存／刪 | done | LocalNotebookService 本機 SoT；刪帳／session 清庫 | 未跑 | 自動+手動（煙測） | — | — | 離線 JWT 過期偵測；UsageDaily 孤兒列 | ~4.25h（08-11） |
| 14 | Client-first | 可選同步協定（LWW／tombstone／換帳） | done | Merger＋Coordinator＋前景觸發；假鏡像單測綠 | 未跑 | 自動（ClientLogic.Tests） | 13 | — | 端到端多裝置待 15 現場驗 | 1.5h（08-12） |
| 15 | Client-first | Server Notebook API 雲端鏡像語意 | done | GET/PUT mirror＋HttpCloudWordCardMirror 已接 | 未跑 | 自動+手動（雙端 demo 待驗） | 14 | 現場雙端推拉 demo | 雙端 demo AC 未勾；Id 衝突 CONFLICT | 2.5h（08-12） |
| 16 | Client-first | 詳情頁隨時編修個人空耳 | done | UpdateSelectedMnemonicAsync＋詳情 UI | 未跑 | 自動+手動 | 13 | — | — | 1h（08-12） |
| 17 | Client-first | 金標不覆蓋已存卡個人空耳 | done | Save 同鍵回傳既有卡；TDD 回歸鎖住 | 未跑 | 自動（Application+ClientLogic） | 13；04 | — | — | 0.75h（08-12） |
| 18 | Client-first | 同字再查本機短路＋詳情重新分析 | in-progress（WIP） | ClientLogic Gate＋App 短路／重新分析已接；AC 全綠 | 未跑 | 自動+手動（實機煙測待做） | 13（done） | 實機煙測（命中／未登入／計額） | 他機未同步卡仍會分析（ADR-0008 接受） | 1.5h（08-12） |

code-review-dual 語意：未跑＝尚無 Station 5 雙軸審查紀錄；不適用＝未開工或延後；勿將 未跑 視為通過。

## 依賴圖

01 (prefactor tests) ──► 02 (硬閘 + LLM 草稿標示) ──► 04 (已驗證 API + 覆寫) ──┐
                                                                              │
03 (單字本端到端) ✓ done＝雲端鏡像歷史基礎 ──────────────────────────────────┤
                                                                              │
                         ┌── 07 (OCR 選一字)     ✓ done                     │
                         ├── 08 (TTS 正式發音)   ✓ done                     │
                         ├── 09 (同字重產≤3＋錯誤態) ✓ done                 │
                         ├── 10 (隱私／設定收尾) ✓ done                     │
                         │                                                  │
                         └──────────► 11 (封閉測試) ◄─ frontier ──► 12 (商店送審) │
                                                                              │
05 (策展 Blazor) ── deferred（App 07–10 後） ◄───────────────────────────────┘
06 (Web 薄 MVP1) ── deferred；單字本＝過渡期打雲端鏡像（ADR-0007） ◄── 02、03

Client-first 單字本（App 主切片；與 08–10 平行安全）:

13 (本機 SoT 列表／存／刪) ✓ done
 │
 ├──► 14 (同步協定 LWW／tombstone／換帳) ✓ done ──► 15 (Server Notebook＝鏡像推拉) ✓ done
 │
 ├──► 16 (詳情頁編修個人空耳) ✓ done
 ├──► 17 (金標不覆蓋已存卡個人空耳) ✓ done
 └──► 18 (本機短路／詳情重新分析) ← **in-progress（WIP）**；重產 ≤3 銜接 09

## 與規劃書對照（缺口 → 票）

| 規劃 | 現況粗判 | 票 |
| --- | --- | --- |
| W1 Auth | 大致完成 | 歷史 |
| W2–W3 分析＋單字本＋信任標示 | 01–04 done；單字本改 Client-first | 13–18 |
| W4 OCR | 07 done（實機品質待驗） | 歷史 |
| W4 TTS | 系統 TTS 已接（結果／詳情／列表） | 08 done |
| 同字重產 ≤3／錯誤態 | 後端上限＋App 錯誤態 | 09 done |
| 同字再查／本機短路 | App 本機查鍵短路＋詳情重新分析 — in-progress（WIP） | 18 |
| W5 設定／隱私／聲明 | 應用內隱私＋AI 聲明入口 | 10 done |
| W6–W8 封閉測試／上架 | 未開始；單字本驗收對齊 ADR-0007 | 11–12 |
| Web／策展 UI | 刻意延後；Web 單字本＝鏡像過渡 | 05–06 deferred |

## Handoff → Station 4

每次新 session：一張 frontier 票 + 對應 parent（App 規劃書、parallel-web spec、client-first-wordcards-sync、或 local-notebook-lookup-short-circuit）+ Testing Decisions／規劃驗收 seam + 先紅測再實作。

- 08–10：08／09／10 done。

- 封閉測試（11）：blocker 07–10 已全 done → frontier。

- Client-first 串：13–17 done；18 in-progress（WIP）；與 11 平行。

- 本機短路（18）：in-progress（WIP）（ClientLogic 查鍵＋AnalyzeEntryGate；App WordInput／OCR／詳情重新分析；ForceRefresh 銜接 09；殘餘見票 Notes）。

- 封閉測試（11）驗單字本時以 ADR-0007／13–18 為準，勿假定 Server 為 App SoT；同字再查以 ADR-0008／票 18 為準。